## Project planning
| Productiviteit | [14 empty] | Startdatum | [5 empty] | 2026-02-01
[6 empty] | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-16 |  |  |  |  | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-18
| Taak | EIGENAAR / CONTACTPERSOON | START | EIND | time axis 2026-02-02 to 2026-05-22
 | time axis 2026-02-02 to 2026-05-22
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Inventarisatie en planning
| Doel en scope bevestigen |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 6
| Projectteam samenstellen |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 6
| Planning afstemmen inclusief ureninzet |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 6
| Randvoorwaarden afstemmen (privacy, security, autorisaties etc) |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 6
Ontwikkelen
| Ontsluiten bronsystemen |  | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 13
| Taxonomie afstemmen (% overhead, aantal directe uren, inclusie kostenplaatsen en functies) |  | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 6
| Gebruikers en autorisaties aanmaken |  | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 6
| Opleveren dashboard in test |  | 2026-02-28 | 2026-02-28
Testen en valideren
| Functionele test |  | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 6
| Datavalidatie |  | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 6
| Gebruikersacceptatietest |  | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 6
Implementatie en training
| Gebruikerstraining |  | 2026-03-16 | 2026-03-21
| Communicatie (handleiding, supportafspraken, FAQ) |  | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 6
| Go live |  | 2026-03-21 | 2026-03-21
Onderhoud en verbeteren
| Monitoren gebruik en datakwaliteit (elke 2 mnd) |  | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 6
| (Eerste) evaluatie met gebruikers (elke 2 mnd) |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
| Doorvoeren van verbeteringen (elke 2 mnd) |  | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 6

## Rollen en verantwoordelijkheden
Rollen en verantwoordelijkheden
Onderstaande RACI-tabel geeft de verdeling van verantwoordelijkheden weer voor de taken rondom het proces van sturing op capaciteitsmanagement
| Taak | Medewerker | Management | Business control | Directie | HR | Cliëntadministratie | Planning
| Bepalen % overhead | I | C | R | A | I |  | I
| Bepalen aantal directe uren | I | C | R/A | I | I |  | I
| Beheren contracturen | I | A | I |  | R |  | I
| Beheren verloonde uren | I | I | I |  | A |  | R
| Beheren medewerkergegevens | I | A |  |  | R
| Uren roosteren | C | A |  |  |  |  | R
| Inzetten pnil | C | A |  |  | I |  | R
| Doorbelasting kosten pnil | C | I | R |  | A |  | I
| Opbrengsten meerzorg | R | A | I
| Cliëntmix | R | R/A | I |  |  | C | I
| Beheren loonkosten | I | I | I |  | R/A
| Analyseren resultaat | I | R/A | C | R/A | I |  | I
| Actie ondernemen | I | R/A | C | A | C | C | C
R = Verantwoordelijk voor uitvoering. A = Eindverantwoordelijk (beslissingsbevoegd). C = Geraadpleegd voor advies of input. I = Geïnformeerd over de uitkomst.

## Benodigde informatie
Benodigde informatie |  |  | 2026-02-01
Wanneer niet aanwezig in bronsysteem
Uursoorten die gelden als directe tijd
Uursoort
Standaard dienst
Verpleging
Verzorging
% Overhead |  | Aantal directe uren
% Overhead |  | Aantal directe uren
30% |  | 1422
Functies welke geïncludeerd worden, met evt. functieniveau
Uursoort | Functieniveau
Zorgassistent | 1
Helpende | 2
Verzorgende IG | 3
Verpleegkundige | 4
Coördinerend verpleegkundige | 5
Kostenplaatsen welke geïncludeerd worden
Kostenplaats