## Project planning
| Rechtmatigheid | [14 empty] | Startdatum | [5 empty] | 2026-02-18
[6 empty] | 2026-02-16 |  |  |  |  | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-06-01
| Taak | EIGENAAR / CONTACTPERSOON | START | EIND | time axis 2026-02-16 to 2026-06-05
 | time axis 2026-02-16 to 2026-06-05
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Inventarisatie en planning
| Doel en scope bevestigen |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 6
| Projectteam samenstellen |  | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 6
| Planning afstemmen inclusief ureninzet |  | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 6
| Randvoorwaarden afstemmen (privacy, security, autorisaties etc) |  | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 6
Ontwikkelen
| Ontsluiten bronsystemen |  | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 13
| Taxonomie afstemmen (welke controles, hoe controleren, etc) |  | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 6
| Gebruikers en autorisaties aanmaken |  | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 6
| Opleveren dashboard in test |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
Testen en valideren
| Functionele test |  | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 6
| Datavalidatie |  | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 6
| Gebruikersacceptatietest |  | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 6
Implementatie en training
| Gebruikerstraining |  | 2026-03-30 | 2026-04-04
| Communicatie (handleiding, supportafspraken, FAQ) |  | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 6
| Go live |  | 2026-04-04 | 2026-04-04
Onderhoud en verbeteren
| Monitoren gebruik en datakwaliteit (elke 2 mnd) |  | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 6
| (Eerste) evaluatie met gebruikers (elke 2 mnd) |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1
| Doorvoeren van verbeteringen (elke 2 mnd) |  | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 6

## Rollen en verantwoordelijkheden
Rollen en verantwoordelijkheden
Onderstaande RACI-tabel geeft de verdeling van verantwoordelijkheden weer voor de taken rondom het proces van sturing op productiviteit.
| Taak | Zorgadministratie | Zorgmanager | Zorgmedewerker | Business control | ICT / Applicatiebeheer
| Vastleggen en controleren cliëntgegevens | R/A | I |  | I
| Opstellen zorgplan |  | A | R
| Leveren van zorg |  | A | R
| Rapporteren over geleverde zorg |  | A | R
| Doorgeven wijzigingen cliëntgegevens | I | I | R
| Verwerken wijzigingen cliëntgegevens | R/A |  | I
| Declareren geleverde zorg | R/A | I |  | I
| Signaleren rechtmatigheid gedeclareerde zorg | R/A |  |  | I
| Corrigeren declaraties | R/A |  |  | I
| Definiëren en beheren risicoklassen | C |  |  | R/A
| Definiëren en beheren controles | C |  |  | R/A
| Analyseren rechtmatigheidssignalen | C |  |  | R/A
| Rapporteren rechtmatigheid aan bestuur | C |  |  | R/A
| Onderhouden dashboardtoegang en autorisaties | C |  |  |  | R/A
| Monitoren datakwaliteit bronsystemen | R/A | I | I | C
R = Verantwoordelijk voor uitvoering. A = Eindverantwoordelijk (beslissingsbevoegd). C = Geraadpleegd voor advies of input. I = Geïnformeerd over de uitkomst.

## Benodigde informatie
Benodigde informatie |  |  | 2026-02-01
Standaardcontroles | Categorie | Controle
| Cliënt | Geen contactpersoon ingevoerd
| Cliënt | Geen adres ingevoerd voor de contactpersoon
| Cliënt | Voorletters niet in het juiste format
| Cliënt | Geen verantwoordelijk zorgmedewerker ingevoerd
| Cliënt | Gegevens niet gecontroleerd aan de hand van identiteitsbewijs
| Cliënt | COV controle niet uitgevoerd
| Cliënt | BSN ontbreekt
| Cliënt | Cliënt in zorg maar niet toegewezen aan een locatie
| Cliënt | Geen verwijzing zorgkantoor/Wlz uitvoerder
| Declaratie | Productie zonder volledige facturatie
| Declaratie | Gedeclareerd tarief is hoger dan het maximumtarief
| Declaratie | Meer dan twee dagen afwezigheid in een week
| Melding aanvang zorg | Voor elke cliënt met een lopende zorgindicatie moet er een melding aanvang zorg gedaan zijn
| Productie | Productie zonder actief zorgplan
| Productie | Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie worden bekostigd
| Productie | Toeslagen mogen niet gecombineerd worden met een logeerprestatie
| Rapportage | Er is in een maand zorg gedeclareerd terwijl er in die maand geen rapportages zijn geschreven
| Zorglegitimatie | Cliënt heeft geen geldige zorglegitimatie
| Zorglegitimatie | Zorglegimatie loopt af
| Zorglegitimatie | Openstaande zorglegitimatie zonder productie
| Zorgplan | Zorgplan is niet met cliënt afgestemd
| Zorgplan | Zorgplan niet tijdig geëvalueerd (moet 2x per jaar gebeuren)
| Zorgtoewijzing | Wlz toewijzingen met een toewijzingspercentage van 1% zijn tijdelijk en moeten nog gecorrigeerd worden
| Productie | Productieomvang is groter dan indicatiebesluit
Aanvullende controles | …
…
Risicoclassificering | Controle | Controle_ID
| Risico classificatie - kans | Score, bijvoorbeeld 1-5
| Risico classificatie - impact | Score, bijvoorbeeld 1-5
Benodigde gegevens uit facturatiesysteem
Veld
Factuurnummer
Gedeclareerd tarief
Maximumtarief (NZa)
Factuurbedrag per cliënt
Periode
…
Overige benodigde informatie
| Item | Toelichting
| NZa-tarieven | Actuele maximumtarieven per zorgprestatie
| Locatie-indeling | Welke locaties moeten in het dashboard getoond worden
| Autorisaties | Welke gebruikers/rollen mogen welke locatiedata zien
| Frequentie controles | Hoe vaak moeten signalen geactualiseerd worden (dagelijks/wekelijks)